## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo | 2025-10-23 | C | Necesario | Alto | Se elimina del alcance el requerimiento de que la App funcione en dispositivos IOs. | R.18 |  | Fase de Desarrollo (Sprint 2-3) | Bajo | Aceptado
SC-02 | Equipo de desarrollo | 2025-10-23 | C | Necesario | Alto | Se reduce la cantidad de productos con los que se entrenará a la IA para la primera versión de la aplicación, solo se considerará las figuras Storm Arena lanzadas en el año 2025 | R.7 | CU008 | Fase de Desarrollo (Sprint 2-3) | Alto | Aceptado
SC-03 | Equipo de desarrollo | 2025-10-23 | C | Necesario | Medio | Se reduce el alzance de la personalización de la interfaz de usuario, limitandola al cambio entre tema Luminoso y Oscuro | R.13 | CU013 | Fase de Desarrollo (Sprint 2-3) | Medio | Aceptado