## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | ColeccionAPP
Jefe proyecto |  |  |  | Diego Quiroz
Analista Testing |  |  |  | Diego Quiroz
Desarrollador |  |  |  | Noelia Peña
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
D-01 | CP-001 | 1 | 2025-11-27 | Modulo Usuario (Autenticación) | Al intentar iniciar sesión mediante la opción Google Sign-In, la aplicación no logra completar el proceso de autenticación y vuelve a pantalla Login sin mensaje de error. | Funcionalidad | Leve | Asignado | Defecto conocido y postergado del Sprint 2. Prioridad: Corrección en Ciclo 1 para desbloquear el módulo de usuario. Asignado a AP.
D-02 | CP-105 | 2 | 2025-12-10 | Integración IA/Producto | La prueba de rendimiento para el registro automático del producto indica que la clasificación de la imagen por la API de Roboflow toma 12 segundos, excediendo el umbral de 7 segundos definido como meta de calidad. | Sistema | Grave | Cerrado | Falla en el cumplimiento del requisito no funcional (Rendimiento). Requiere optimización de la conexión o de la llamada a la API para mitigar el R-01. Cumplido
D-03 | CP-004 | 2 | 2025-12-11 | Interfaz de Usuario (UI/UX) | Durante las pruebas de usabilidad, el equipo reporta que el botón de "Añadir Producto" no es visible inmediatamente en la vista móvil, causando confusión en el usuario. | Interfaz | Medio | Asignado | Falla relacionada con los ajustes visuales postergados (R-05). Requiere ajuste de layout en el Ciclo 2. Asignado a DI.
D-04 | CP-008 | 1 | 2025-11-28 | Conexión Cloud(Firestore) | Al crear una nueva colección o item, la información no se persiste en la base de datos en la nube (Firestore), perdiéndose al cerrar la aplicación | Datos | Critico | Solucionado | Defecto resuelto, creación colecciones e itemes quedan guardados correctamente en Cloud Firestore

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado