## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Retrasos en la integración del modelo de IA a la App. | Desarrollo (3) | Medio | Medio | Definir una API robusta y documentada para la comunicación (Modelo IA ↔ App). Realizar pruebas de integración temprana. | Analista Programador (AP) / Jefe de Proyecto (JP)
R-02 | Fallo en la seguridad o desempeño (rendimiento) del sistema en producción. | Proyecto (4) | Medio | Medio | Utilizar infraestructura en la nube escalable (GCP, según R.14) y aplicar medidas de seguridad (autenticación Django, HTTPS, según DAS). | Jefe de Proyecto (JP) / Desarrollador BD (DBA)
R-03 | Aumento del alcance por solicitudes de cambio tardías. | Proyecto (4) | Alto | Alto | Implementar y seguir rigurosamente el proceso de control de cambios formal (Matriz Control de Cambio). | Jefe de Proyecto (JP)
R-04 | Demoras en el desarrollo de la base de datos y los módulos principales. | Desarrollo (3) | Medio | Medio | Usar ORM robusto (Django) y realizar seguimiento diario del progreso. | Analista Programador (AP) / Desarrollador BD (DBA)
R-05 | Baja usabilidad y rechazo por parte del usuario final durante las pruebas. | Proyecto (4) | Bajo | Bajo | Realizar prototipos funcionales (Prototipos, Sprint 1) y obtener feedback constante en las pruebas de usabilidad (Sprint 4). | Diseñador (DI) / Calidad Y Testing (QA)
R-06 | Fallo en la usabilidad y layouts debido a la diferencia de factores de forma(Móvil vs Escritorio). | Desarrollo (3) | Medio/Alto | Alto | Asignar un tiempo dedicado y explicito en el sprint 1 (Diseño) para la elaboracion de wireframes y prototipos especificos para la vista de escritorio. Realizar pruebas de usabilidad tempranas con usuarios de PC. | Diseñador (DI) / Calidad Y Testing (QA)

## DICCIONARIO
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto