## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Jefe de Proyecto (JP) | Analista Programador (AP) | Desarrollador DBA | Calidad y Testing (QA) | Diseñador (DI) | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Sprint 1 (Planificacion, Analisis y Diseño)
Organización del equipo | R | C | I | I | I
Definicion Proyecto APT | R | C | C | C | C
Documentos Individuales | R | C | I | I | I
Acta de Constitución de proyecto | R | C | C | C | C
Aprobación del Acta | A | R | I | I | I
Definición de requerimientos Generales | R | C | C | C | C
Captura de requerimientos específicos | R | C | C | C
Documento de casos de uso extendido | R | R | C | C | C
Prototipos | C | C | I | C | R
Propuesta ERS | R | R | C | C | C
Matriz EDT | R | R | C | I | I
Documentos de Presentación de Proyecto | R | R | I | I | C
Sprint 2 (Desarrollo de la aplicación móvil)
Documento Das | R | R | C | C | C
Documento Proceso de Negocios | R | C | C | C | C
Matriz RACI | R | C | C | C | C
Matriz de Riesgo | R | C | C | C | C
Flujo de caja | R | I | I | I | I
Diccionario de Datos | C | R | R | I | I
Desarrollo de la Base de Datos | C | R | R | I | I
Desarrollo Módulo de Autenticación y Perfil | C | R | R | I | C
Desarrollo Módulo de Productos y Búsqueda | C | R | R | I | C
Desarrollo Módulo Principal de Colección | C | R | R | I | C
Sprint 3 (Entrenamiento e integración de modelo IA)
Generación de repositorio de imágenes para entrenamiento | C | R | I | I | I
Entrenamiento de modelo IA | C | R | C | C | I
Integración de modelo IA con Aplicación | C | R | C | C | I
Sprint 4 (Certificación QA y puesta en marcha de la app)
Implementación del ambiente de pruebas | C | R | C | R | I
Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios finales | C | C | I | R | I
Corrección de errores y ajustes finales | C | R | C | R | I
Migración de la app a producción | R | R | C | C | I
Sprint 5 (Presentación Final del Proyecto)
Preparación de documentación final y manuales de usuario | R | R | I | I | C
Acta de cierre del proyecto | R | C | I | I | I