## Estimado_HH
Etapas | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
Sprint 1 ¦ Planificación, Análisis y Diseño | JP | AP | DBA | QA | DI
Organización del equipo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGLA | ROL | Costo REMU. HORA HOMBRE(Por Dia) | Suma HH | Suma Costo Total
Definicion Proyecto APT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | JP | Jefe de Proyecto | 14339 | 40 | 573560
Documentos Individuales | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | AP | Analista Programador | 6828 | 100 | 682800
Acta de Constitución de proyecto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | DBA | Desarrollador BD | 6875 | 14 | 96250
Aprobación del Acta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | QA | Calidad Y Testing | 9125 | 22 | 200750
Definición de requerimientos Generales | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | DI | Diseñador | 2835 | 48 | 136080
Captura de requerimientos específicos | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1689440
Documento de casos de uso extendido | 2 | 6 | 0 | 0 | 2
Prototipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Costo por Fase/Sprint | Costo Total
Propuesta ERS | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | Sprint 1 | 627318
Matriz EDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 2 | 403524
Documentos de Presentación de Proyecto | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Sprint 3 | 263618
Horas Hombre | 24 | 34 | 0 | 0 | 18 | Sprint 4 | 308324
Costo Por Fase | 344136 | 232152 | 0 | 0 | 51030 | Sprint 5 | 86656
Sprint 2 ¦ Desarrollo de la aplicación móvil | JP | AP | DBA | QA | DI | Costo Total Proyecto | 1689440
Documento de arquitectura SW | 2 | 6 | 0 | 0 | 2
Implementación del ambiente de desarrollo | 2 | 6 | 2 | 0 | 2
Creación de scripts de tablas base de datos (Firebase / Firestore o SQL) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0
Creación de scripts de consultas / lógica de backend | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
Desarrollo de módulos principales: | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Autenticación y gestión de usuarios | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Notificaciones | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Reportes
Horas Hombre | 4 | 36 | 8 | 0 | 16
Costo Por Fase | 57356 | 245808 | 55000 | 0 | 45360
Sprint 3 ¦ Integración y pruebas del sistema | JP | AP | DBA | QA | DI
ntegración de módulos desarrollados | 2 | 6 | 2 | 0 | 2
Pruebas unitarias y de integración | 0 | 2 | 0 | 6 | 0
Ajustes y optimización de código | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
Validación de funcionalidades según requerimientos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Horas Hombre | 4 | 14 | 2 | 10 | 2
Costo Por Fase | 57356 | 95592 | 13750 | 91250 | 5670
Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en marcha de la app | JP | AP | DBA | QA | DI
Implementación del ambiente de pruebas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios finales | 0 | 2 | 0 | 6 | 2
Corrección de errores y ajustes finales | 2 | 4 | 0 | 4 | 2
Migración de la app a producción (Google Play / App Store) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
Horas Hombre | 6 | 10 | 4 | 12 | 6
Costo Por Fase | 86034 | 68280 | 27500 | 109500 | 17010
Sprint 5¦ Presentación Final del Proyecto | JP | AP | DBA | QA | DI
Preparación de documentación final y manuales de usuario | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Acta de cierre del proyecto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
Horas Hombre | 2 | 6 | 0 | 0 | 6
Costo Por Fase | 28678 | 40968 | 0 | 0 | 17010
ROL | JP | AP | DBA | QA | DI
COSTO TOTAL REMUNERACIONES | 573560 | 682800 | 96250 | 200750 | 136080
SUMA TOTAL HORAS TRABAJADAS POR FASE | 40 | 100 | 14 | 22 | 48

## Gastos_Operacionales
Gastos Operacionales
Firebase+Storage(estimación anual) | 171000
Publicsción Android (pago unico) | 23750
Roboflow (version free) | 0
Internet (12 meses) | 120000
Electricidad (12 meses) | 60000
Total / Anual | 374750

## Flujo_Caja
Item | Monto | ITEM | MES 0 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VAN | 21246864.6741
Recursos Humanos | 1689440 | ARRASTRE | 0 | 4238136.8 | 4893228.8 | 5793023.6 | 6855305.904 | 7897270.2323 | TIR | 129%
Contingencia (10%) | 168944 | PRESTAMO | 3000000
Total Inversión | 1858384 | APORTE ACTIVOS | 1500000
|  | HITO DE PAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Usuario Estimado | 2000 | 2160 | 2332.8 | 2519.424 | 2720.9779 | 2938.6562
|  | Ingreso Suscripciones |  | 259200 | 279936 | 302330.88 | 326517.3504 | 352638.7384
Concepto | Monto | Ingreso Descargas |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
Firebase+Storgae (Mensual) | 34200 | INGRESO TOTAL | 4500000 | 5699496.8 | 6375497.6 | 7297873.904 | 8384544.2323 | 9452847.6269
Internet (Estimada 1 Año) | 120000 | LUZ | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Electricidad (Estimada 1 Año) | 60000 | INTERNET | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Publicacion Android (Pago Unico) | 23750 | PUBLICACIÓN ANDROID | 0 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750
Usuarios iniciales | 2000 | FIREBASE+STORAGE(mensual) | 0 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200
Crecimiento mensual usuarios | 0.08 | SUELDOS(Sprints) | 0 | 627318 | 403524 | 263618 | 308324 | 86656
Tasa conversión a suscripción | 0.04 | CONTINGENCIA (10%) | 168944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Precio suscripción mensual | 3000 | RESERVA(5%) | 92919.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descargas mensuales | 800 | AMORTIZACIÓN (Mensual) | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Impuesto (%) | 0.25 | EGRESOS Totales | 261863.2 | 806268 | 582474 | 442568 | 487274 | 265606
Tasa descuento anual (Para VAN) | 10% | Utilidad antes impuestos | 0 | 4768228.8 | 5668023.6 | 6730305.904 | 7772270.2323 | 9062241.6269
Ingreso por descarga (CLP) | 1500 | Impuesto (25%) |  | 201567 | 145618.5 | 110642 | 121818.5 | 66401.5
vida util amortización (meses) | 12 | FLUJOS | 4238136.8 | 4893228.8 | 5793023.6 | 6855305.904 | 7897270.2323 | 9187241.6269
Tasa descuento mensual | 0.0079741

## VAR_TIR
| MES 0 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Inversion inicial | 4238136.8
FLUJOS | -4238136.8 | 4893228.8 | 5793023.6 | 6855305.904 | 7897270.2323 | 9187241.6269
Tasa descuento anual | 10%
VAN | 21246864.6741
TIR | 129.2%