## EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
Sprint 1 ¦ Planificación, Análisis y Diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | DICCIONARIO EDT
Organización del equipo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Definicion Proyecto APT | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz
Documentos Individuales | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Analista Programador | Noelia Peña
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | DBA | Diego Quiroz
Aprobación del Acta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | QA | Diego Quiroz
Definición de requerimientos Generales | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | Diseñador | Noelia Peña
Captura de requerimientos específicos | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2
Documento de casos de uso extendido | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2
Prototipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Propuesta ERS | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2
Matriz EDT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentos de Presentación de Proyecto | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2
Sprint 2 ¦ Desarrollo de la aplicación móvil |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Documento de arquitectura SW | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2
Implementación del ambiente de desarrollo | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2
Creación de scripts de tablas base de datos (Firebase / Firestore o SQL) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0
Creación de scripts de consultas / lógica de backend | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
Desarrollo de módulos principales: | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Autenticación y gestión de usuarios | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Notificaciones | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Reportes | 2
Sprint 3 ¦ Integración y pruebas del sistema |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
ntegración de módulos desarrollados | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2
Pruebas unitarias y de integración | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0
Ajustes y optimización de código | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
Validación de funcionalidades según requerimientos | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en marcha de la app |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación del ambiente de pruebas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios finales | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2
Corrección de errores y ajustes finales | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2
Migración de la app a producción (Google Play / App Store) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
Sprint 5¦ Presentación Final del Proyecto |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Preparación de documentación final y manuales de usuario | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Acta de cierre del proyecto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
52

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 1 | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 9085 | 24 | 218040 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 4394 | 34 | 149396 | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 9085 | 1454000
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 8242 | 0 | 0 | Analista Programador | Noelia Peña | 4394 | 703155
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 4078 | 0 | 0 | Administrador BD | Diego Quiroz | 8242 | 1318660
DI | Diseñador | Noelia Peña | 7194 | 18 | 129492 | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 4078 | 753358
| TOTAL SPRINT 1 |  |  |  | 496928 | Diseñador | Noelia Peña | 7194 | 1150925
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 2 | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 9085 | 4 | 36340 | Jefe de Proyecto | 363400
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 4394 | 36 | 158184 | Analista Programador | 439400
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 8242 | 8 | 65936 | Administrador BD | 115388
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 4078 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 89716
DI | Diseñador | Noelia Peña | 7194 | 16 | 115104 | Diseñador | 345312
| TOTAL SPRINT 2 |  |  |  | 375564 | TOTAL HH | 1353216
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 3 | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 9085 | 4 | 36340 | Sprint 1 ¦ Planificación, Análisis y Diseño | 496928
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 4394 | 14 | 61516 | Sprint 2 ¦ Desarrollo de la aplicación móvil | 375564
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 8242 | 2 | 16484 | Sprint 3 ¦ Integración y pruebas del sistema | 169508
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 4078 | 10 | 40780 | Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en marcha de la app | 223518
DI | Diseñador | Noelia Peña | 7194 | 2 | 14388 | Sprint 5¦ Presentación Final del Proyecto | 87698
| TOTAL SPRINT 3 |  |  |  | 169508 | TOTAL HH FASES | 1353216
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 4 | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 9085 | 6 | 54510 | UTILIDAD | 811929.6
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 4394 | 10 | 43940 | PRECIO FINAL | 2165145.6
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 8242 | 4 | 32968
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 4078 | 12 | 48936
DI | Diseñador | Noelia Peña | 7194 | 6 | 43164
| TOTAL SPRINT 4 |  |  |  | 223518
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 5
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 9085 | 2 | 18170
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 4394 | 6 | 26364
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 8242 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 4078 | 0 | 0
DI | Diseñador | Noelia Peña | 7194 | 6 | 43164
| TOTAL SPRINT 5 |  |  |  | 87698