## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | ColeccionAPP
Nombre Participantes: | Noelia Peña - Diego Quiroz
Fecha: | 2025-08-28
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Sprint 1 ¦ Planificación, Análisis y Diseño
Organización del equipo
Definicion Proyecto APT
Documentos Individuales
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Captura de requerimientos específicos
Documento de casos de uso extendido
Prototipos
Propuesta ERS
Matriz EDT
Documentos de Presentación de Proyecto
Sprint 2 ¦ Desarrollo aplicación Móvil s/ IA
Documento DAS
Documento Proceso de Negocios
Matriz RACI
Matriz de Riesgo
Flujo de caja
Diccionario de Datos
Desarrollo de la Base de Datos
Desarrollo Módulo de Autenticación y Perfil
Desarrollo Módulo de Productos y Búsqueda
Desarrollo Módulo Principal de Colección
Sprint 3 ¦ Entrenamiento e integración de modelo IA a APP Móvil
Generación de repositorio de imágenes para entrenamiento
Entrenamiento de modelo IA
Integración de modelo IA con Aplicación
Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en Marcha de la APP
Implementación del ambiente de pruebas
Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios finales
Corrección de errores y ajustes finales
Migración de la app a producción (Google Play / App Store)
Sprint 5 ¦ Presentación Final del Proyecto
Preparación de documentación final y manuales de usuario
Acta de cierre del proyecto
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Diego Quiroz | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Noelia Peña | APC | [6 empty] | Analista Programador
Diego Quiroz | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Diego Quiroz | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Noelia Peña | DG | [6 empty] | Diseñador