## EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE / DÍA
Sprint 1 ¦ Planificación, Análisis y Diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | DICCIONARIO EDT
Organización del equipo | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Definicion Proyecto APT | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz
Documentos Individuales | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Analista Programador | Noelia Peña
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | DBA | Diego Quiroz
Aprobación del Acta | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | QA | Diego Quiroz
Definición de requerimientos Generales | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | Diseñador | Noelia Peña
Captura de requerimientos específicos | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2
Documento de casos de uso extendido | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4
Prototipos | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5
Propuesta ERS | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3
Matriz EDT | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Documentos de Presentación de Proyecto | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 ¦ Desarrollo de la aplicación móvil |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Documento DAS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4
Documento Proceso de Negocios | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2
Matriz RACI | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2
Matriz de Riesgo | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2
Flujo de caja | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Diccionario de Datos | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0
Desarrollo de la Base de Datos | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0
Desarrollo Módulo de Autenticación y Perfil | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0
Desarrollo Módulo de Productos y Búsqueda | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0
Desarrollo Módulo Principal de Colección | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0
Sprint 3 ¦ Entrenamiento e integración de modelo IA a APP Móvil |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Generación de repositorio de imágenes para entrenamiento | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0
Entrenamiento de modelo IA | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Integración de modelo IA con Aplicación | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0
Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en marcha de la app |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación del ambiente de pruebas | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0
Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios finales | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0
Corrección de errores y ajustes finales | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0
Migración de la app a producción (Google Play / App Store) | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0
Sprint 5¦ Presentación Final del Proyecto |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Preparación de documentación final y manuales de usuario | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Acta de cierre del proyecto | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
102

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 1 | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 10000 | 180 | 1800000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 5555.5556 | 186 | 1033333.333 | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 10000 | 1800000
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 7222.2222 | 28 | 202222.2222 | Analista Programador | Noelia Peña | 5555.5556 | 1000000
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 7777.7778 | 24 | 186666.6667 | Administrador BD | Diego Quiroz | 7222.2222 | 1300000
DI | Diseñador | Noelia Peña | 6666.6667 | 50 | 333333.3333 | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 7777.7778 | 1400000
| TOTAL SPRINT 1 |  |  |  | 3555555.556 | Diseñador | Noelia Peña | 6666.6667 | 1200000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 2 | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 10000 | 106 | 1060000 | Jefe de Proyecto | 4060000
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 5555.5556 | 236 | 1311111.111 | Analista Programador | 4166666.667
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 7222.2222 | 140 | 1011111.111 | Administrador BD | 1899444.444
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 7777.7778 | 10 | 77777.7778 | Calidad Y Testing | 1143333.333
DI | Diseñador | Noelia Peña | 6666.6667 | 20 | 133333.3333 | Diseñador | 466666.6667
| TOTAL SPRINT 2 |  |  |  | 3593333.333 | TOTAL HH | 11736111.11
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 3 | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 10000 | 48 | 480000 | Sprint 1 ¦ Planificación, Análisis y Diseño | 3555555.556
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 5555.5556 | 88 | 488888.8889 | Sprint 2 ¦ Desarrollo de la aplicación móvil | 3593333.333
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 7222.2222 | 32 | 231111.1111 | Sprint 3 ¦ Integración y pruebas del sistema | 1262222.222
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 7777.7778 | 8 | 62222.2222 | Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en marcha de la app | 3076111.111
DI | Diseñador | Noelia Peña | 6666.6667 | 0 | 0 | Sprint 5¦ Presentación Final del Proyecto | 248888.8889
| TOTAL SPRINT 3 |  |  |  | 1262222.222 | TOTAL HH FASES | 11736111.11
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 4 | Margen | 60% | Es el porcentaje de beneficio deseado sobre el costo incurrido.
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 10000 | 56 | 560000 | UTILIDAD | 7041666.667 | ganancia monetaria obtenida al aplicar el margen del 60% al costo.
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 5555.5556 | 224 | 1244444.444 | PRECIO FINAL | 18777777.78 | costo total mas utilidad(precio venta al cliente)
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 7222.2222 | 63 | 455000
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 7777.7778 | 105 | 816666.6667
DI | Diseñador | Noelia Peña | 6666.6667 | 0 | 0
| TOTAL SPRINT 4 |  |  |  | 3076111.111
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | SPRINT 5
JP | Jefe de Proyecto | Diego Quiroz | 10000 | 16 | 160000
AP | Analista Programador | Noelia Peña | 5555.5556 | 16 | 88888.8889
DBA | Desarrollador BD | Diego Quiroz | 7222.2222 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Diego Quiroz | 7777.7778 | 0 | 0
DI | Diseñador | Noelia Peña | 6666.6667 | 0 | 0
| TOTAL SPRINT 5 |  |  |  | 248888.8889