## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | ColeccionAPP
Nombre Participantes: | Noelia Peña - Diego Quiroz
Fecha: | 2025-08-28
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Sprint 1 ¦ Plánificación, Análisis y Diseño
Organización del equipo
Definicion Proyecto APT
Documentos Individuales
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Captura de requerimientos específicos
Documento de casos de uso extendido
Prototipos
Propuesta ERS
Matriz EDT
Documentos de Presentación de Proyecto
Sprint 2 ¦ Desarrollo aplicación Móvil s/ IA
Documento de arquitectura SW
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Sprint 3 ¦ Entrenamiento e integración de modelo IA a APP Móvil
Sprint 4 ¦ Certificación QA y puesta en Marcha de la APP
Sprint 5 ¦ Presentación Final del Proyecto
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Diego Quiroz | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Noelia Peña | APC | [6 empty] | Analista Programador
Diego Quiroz | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Diego Quiroz | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Noelia Peña | DG | [6 empty] | Diseñador